‌数飞科技(宁波)有限公司

运维服务能力改进管理制度

| 文档编号 | SFKJ-ITSS-0302 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 汪锦坤 | 编辑日期 | 2026.1.3 |
| 审核 | 马盛艳 | 审核日期 | 2026.1.3 |
| 批准 | 陶飞 | 批准日期 | 2026.1.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2026.1.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026.1.3 | 汪锦坤 | 新增 |  |

目录

1. 目的	5

2. 范围	5

3. 角色和职责	5

3.1. 管理层	5

3.2. 质量部	5

3.3. 运维部	5

3.4. 研发部	6

3.5. 人力部	6

3.6. 采购部	6

3.7. 应急管理部	6

4. 改进来源与识别	7

4.1. 改进信息来源	7

4.2. 改进识别时机	7

4.3. 改进项分类	8

5. 改进流程	8

5.1. 改进项提出	8

5.2. 改进项评估	8

5.3. 改进计划制定	9

5.4. 改进计划审批	9

5.5. 改进实施	9

5.6. 改进验证	10

5.7. 改进关闭与回顾	10

6. 改进跟踪与监控	10

6.1. 日常跟踪	10

6.2. 月度改进会议	10

6.3. 季度改进报告	11

6.4. 改进效果评估	11

7. 管理评审	11

7.1. 管理评审输入	11

7.2. 管理评审输出	12

8. 能力改进与其他流程的关系	12

8.1. 与能力管理的关系	12

8.2. 与质量管理的关系	12

8.3. 与事件和问题管理的关系	12

8.4. 与应急管理的关系	12

8.5. 与知识管理的关系	13

9. 输入	13

10. 输出文件和记录	13

表目录

表 4-1  改进需求来源表	7

表 4-2  改进项分类表	8

目的

为规范‌数飞科技(宁波)有限公司（以下简称"公司"）运维服务能力的持续改进活动，建立系统化的改进机制，确保运维服务能力（人员、资源、技术、过程、交付和应急）能够持续满足客户需求和业务发展要求，不断提升运维服务质量和客户满意度，特制定本制度。

范围

本制度适用于公司运维服务体系中所有与能力改进相关的活动，覆盖以下部门：运维部、研发部、质量部、人力部、采购部、应急管理部。

角色和职责

管理层

审批重大改进计划和改进方案。

为改进活动提供必要的资源支持。

参与管理评审，对改进效果进行评估和决策。

统筹跨部门的重大改进事项。

质量部

负责改进管理流程的建立和维护。

负责改进项的收集、登记和分类。

组织改进项的评估和优先级确定。

跟踪监督改进计划的执行情况。

组织改进效果的验证和评估。

定期向管理层汇报改进工作进展。

负责管理评审的组织工作。

运维部

提出与本部门相关的改进建议。

参与改进项的评估和计划制定。

负责执行本部门相关的改进计划。

配合质量部进行改进效果的验证。

将改进成果纳入日常运维工作。

负责交付能力域和应急响应能力域的改进实施。

研发部

提出与技术能力、运维工具相关的改进建议。

参与技术类改进项的评估和计划制定。

负责技术类改进计划的执行。

将改进成果转化为技术方案、工具或手册。

配合质量部进行改进效果的验证。

人力部

提出与人员管理、培训、资质相关的改进建议。

参与人员类改进项的评估和计划制定。

负责人员类改进计划的执行。

将改进成果纳入人力资源管理体系。

采购部

提出与采购、供应商管理相关的改进建议。

参与采购类改进项的评估和计划制定。

负责采购类改进计划的执行。

配合质量部进行供应商相关改进的验证。

应急管理部

提出与应急预案、应急演练、灾备相关的改进建议。

参与应急类改进项的评估和计划制定。

负责应急类改进计划的执行。

将改进成果纳入应急管理体系。

改进来源与识别

改进信息来源

改进需求来源如表4-1所示

表 4-1 改进需求来源表

| 来源类别 | 具体来源 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 内部审核 | 内审发现的不符合项、观察项 | 质量部 |
| 管理评审 | 管理评审决议、改进建议 | 质量部 |
| 客户反馈 | 客户满意度调查、客户投诉、客户建议 | 质量部、运维部 |
| 服务交付 | 交付过程中的问题、客户新需求 | 运维部 |
| 事件问题 | 重大事件复盘、问题分析报告 | 运维部、应急管理部 |
| 应急演练 | 应急演练总结、演练发现问题 | 应急管理部 |
| 绩效考核 | KPI未达成项、指标分析报告 | 质量部 |
| 技术调研 | 新技术研究、技术发展趋势 | 研发部 |
| 员工建议 | 员工提出的改进建议 | 人力部 |
| 行业对标 | 行业标准更新、最佳实践 | 质量部 |
| 供应商反馈 | 供应商评价、供应问题 | 采购部 |
| 过程检查 | 日常过程检查发现问题 | 质量部 |

改进识别时机

改进项可在以下时机识别和提出：

定期识别：每月质量部组织一次改进项收集

事件驱动：重大事件发生后立即启动复盘和改进识别

周期性活动：内审、管理评审、年度总结后集中识别

随时提出：任何员工可随时通过《改进建议表》提出改进建议。

改进项分类

改进项按涉及的能力域进行分类，改进项分类如表4-2所示

表 4-2 改进项分类表

| 分类 | 说明 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 人员类改进 | 涉及人员招聘、培训、技能、绩效等 | 人力部 |
| 资源类改进 | 涉及服务知识、工具、备件库、服务台等 | 研发部、运维部 |
| 技术类改进 | 涉及技术研发、工具优化、技术方案等 | 研发部 |
| 过程类改进 | 涉及流程优化、制度完善、规范执行等 | 质量部 |
| 交付类改进 | 涉及交付流程、交付质量、交付文档等 | 运维部 |
| 应急类改进 | 涉及应急预案、演练、灾备、应急响应等 | 应急管理部 |

改进流程

改进项提出

任何部门或个人发现改进机会时，可填写《改进建议表》，提交至质量部。

质量部在日常检查、内审、满意度调查等活动中发现的改进项，由质量专员直接登记。

重大事件复盘后，应急管理部或运维部应在3个工作日内形成复盘报告，提出改进建议。

质量部对收到的改进建议进行编号登记，建立《改进项登记台账》。

改进项评估

质量部定期组织改进项评估会议，参与部门包括：

质量部经理

相关改进项涉及的责任部门负责人

必要时邀请管理层参加

评估内容包括：

改进项的必要性和紧迫性

改进项的可行性和预期效果

改进项的实施难度和资源需求

改进项的优先级（高/中/低）

改进项的责任部门建议

评估结果记入《改进项评估记录表》。

改进计划制定

对于评估通过的改进项，由责任部门制定《改进计划表》。

改进计划应包括：

改进项描述

改进目标（可量化）

改进措施和具体步骤

责任人

计划完成时间

所需资源

验证方法

涉及多个部门的改进项，由主要责任部门牵头，协调相关部门共同制定计划。

改进计划审批

一般改进项：由质量部经理审批。

重大改进项（涉及跨部门协调、较大资源投入、可能影响服务连续性的）：由管理层审批。

审批通过后，改进计划正式生效，纳入《改进计划跟踪表》。

改进实施

责任部门按照批准的改进计划组织实施。

实施过程中遇到问题或需要调整计划时，及时与质量部沟通。

质量部定期跟踪改进实施进展，记录在《改进计划跟踪表》中。

对进度滞后的改进项，质量部发出提醒，必要时上报管理层协调。

改进验证

改进完成后，责任部门向质量部提交验证申请。

质量部组织相关人员对改进效果进行验证：

是否按计划完成

是否达到预期目标

是否有新的问题产生

验证通过的改进项，由质量部在《改进计划跟踪表》中标记为“已完成”。

验证未通过的改进项，返回责任部门重新分析、完善后再次验证。

改进关闭与回顾

验证通过的改进项，由质量部正式关闭。

质量部每季度对已关闭的改进项进行回顾总结，形成《改进工作季度报告》。

将成功的改进经验纳入相关制度、流程或服务知识。

对改进效果显著的案例，可在公司内部分享推广。

改进跟踪与监控

日常跟踪

质量部专员每月更新《改进计划跟踪表》，记录各项改进的进展状态。

对逾期未完成的改进项，质量专员与责任部门沟通了解原因并记录。

月度改进会议

质量部每月组织改进月度会议，参会人员包括各部门负责人。

会议内容：

通报本月改进项完成情况

讨论进度滞后的改进项及解决措施

协调跨部门改进项的资源和支持

评估新提出的改进建议

季度改进报告

质量部每季度编制《改进工作季度报告》，内容包括：

本季度改进项统计（提出数、评估数、完成数、关闭数）

改进项分类分布

典型改进案例分享

存在的问题和改进建议

下季度改进工作重点

报告提交管理层审阅。

改进效果评估

质量部每年对改进工作的整体效果进行评估：

改进完成率

改进目标达成率

改进对KPI的影响

改进对客户满意度的影响

评估结果作为下一年度改进工作规划的输入。

管理评审

管理评审输入

管理评审应包含以下改进相关内容：

年度改进工作总结报告

重大改进项的完成情况及效果

未完成改进项的原因分析

客户满意度变化及改进相关性分析

KPI达成情况及改进效果分析

资源需求和建议

管理评审输出

管理评审应形成以下改进相关决议：

确定下一年度重点改进方向

批准重大改进计划和资源投入

对改进管理流程的优化建议

改进激励措施的决策

能力改进与其他流程的关系

与能力管理的关系

能力改进是能力管理的闭环环节。通过能力策划确定目标，在执行和监督中发现差距，通过改进活动弥补差距，实现能力的持续提升。

与质量管理的关系

质量部负责改进流程的管理和监督，改进活动是质量持续改进（PDCA）的核心体现。客户满意度调查、内审等质量活动是改进的重要输入来源。

与事件和问题管理的关系

重大事件复盘和问题分析是改进项的重要来源。通过改进活动，从根本上解决问题，减少同类事件再次发生。

与应急管理的关系

应急演练总结和应急事件复盘发现的不足，通过改进活动转化为应急预案的优化、应急能力的提升。

与知识管理的关系

改进过程中的经验教训、成功案例应纳入服务知识，通过知识共享促进团队能力提升。

输入

内审报告及不符合项

管理评审决议

客户满意度调查报告

客户投诉及建议记录

事件复盘报告

问题分析报告

KPI完成情况分析报告

应急演练总结报告

技术调研报告

员工改进建议

行业标准和政策变化

供应商评价报告

输出文件和记录

| 文件和记录 | 责任部门 | 保存期限 |
| --- | --- | --- |
| 《改进建议表》 | 质量部 | 3年 |
| 《改进项登记台账》 | 质量部 | 5年 |
| 《改进项评估记录表》 | 质量部 | 3年 |
| 《改进计划表》 | 责任部门 | 3年 |
| 《改进计划跟踪表》 | 质量部 | 5年 |
| 《改进工作季度报告》 | 质量部 | 5年 |
| 《年度改进工作总结报告》 | 质量部 | 长期 |
| 《管理评审报告》 | 质量部 | 长期 |
| 《改进案例分享材料》 | 质量部 | 3年 |