‌数飞科技(宁波)有限公司

2026年度研发规划

| 文档编号 | SFKJ-ITSS-0703 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 马璐艳 | 编辑日期 | 2026.1.3 |
| 审核 | 马盛艳 | 审核日期 | 2026.1.3 |
| 批准 | 陶飞 | 批准日期 | 2026.1.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2026.1.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026.1.3 | 马璐艳 | 新增 |  |

目录

1. 研发目的	4

2. 工具研发	4

2.1. 研发方向	4

2.2. 主要功能	4

2.3. 研发规划	4

2.4. 具体功能研发进度	5

3. 手册研发	6

4. 新技术研发	6

4.1. 技术方向	6

4.2. 研发安排	6

5. 资源使用情况	7

5.1. 人员投入	7

5.2. 资金投入	7

5.3. 场地使用	8

5.4. 设备使用	8

表目录

表 2-1  研发计划表	4

表 2-2  具体研发进度表	5

表 3-1  手册研发计划	6

表 4-1  新技术研发	6

表 5-1  人员投入情况	7

表 5-2  资金投入情况	7

表 5-3  研发设备投入情况	8

研发目的

为了解决公司在IT项目运维实施过程中，数据库层面存在的性能监控缺失、慢查询定位困难等突出问题，满足公司运维需求，提升公司整体运维服务能力，特制定2026年度数据库监控模块研发规划。

工具研发

研发方向

公司自研的运维监控平台已应用于公司先有运维项目，为基础环境监控提供了有力支撑。为进一步提升数据库层面的监控能力，公司规划研发数据库监控模块，实现对MySQL、Redis等主流数据库的全面监控及慢SQL分析功能。

主要功能

- MySQL监控：监控数据库连接数、QPS/TPS、慢查询、主从延迟等关键指标

- Redis监控：监控内存使用率、命中率、连接数、命令执行速率

- 慢SQL查询分析：实时采集慢SQL语句，分析执行计划，定位性能问题

- 索引优化分析：分析索引使用情况，识别无效索引，提供优化建议

- 告警通知：支持数据库异常告警的短信、邮件等多渠道通知

研发规划

表 2-1 研发计划表

| 序号 | 阶段 | 阶段名称 | 计划完成时间 | 实施细项描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段 | 项目启动 | 2026年1月25 | 开发及运行环境搭建，项目计划及组织结构确定 |
| 2 | 第二阶段 | 需求分析 | 2026年2月15 | 数据库监控需求调研、分析，提交《需求说明书》 |
| 3 | 第三阶段 | 系统开发 | 2026年6月15 | MySQL监控、Redis监控功能开发及测试 |
| 4 | 第四阶段 | 试运行部署 | 2026年6月30 | 慢SQL分析、索引优化功能开发，系统上线试运行 |
| 5 | 第五阶段 | 项目收尾 | 2026年7月15 | 告警功能完善，实施效果评估，提交《结项报告》 |
| 6 | 第六阶段 | 推广应用 | 2026年7月20 | 在运维项目中试点应用，收集反馈，持续优化 |

具体功能研发进度

表 2-2 具体研发进度表

| 序号 | 功能模块 | 具体功能 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MySQL监控 | 数据库连接数监控 | 马璐艳 | 2026年2月10日 | 2026年2月15日 |
| 2 | MySQL监控 | QPS/TPS监控 | 马璐艳 | 2026年2月16日 | 2026年3月10日 |
| 3 | MySQL监控 | 慢查询日志采集 | 马璐艳 | 2026年3月11日 | 2026年4月5日 |
| 4 | MySQL监控 | 查询响应时间监控 | 马璐艳 | 2026年4月6日 | 2026年4月30日 |
| 5 | Redis监控 | 内存使用率监控 | 研发工程师 | 2026年5月1日 | 2026年5月15日 |
| 6 | Redis监控 | 命中率监控 | 研发工程师 | 2026年5月16日 | 2026年5月30日 |
| 7 | Redis监控 | 连接数及命令执行速率监控 | 研发工程师 | 2026年6月1日 | 2026年6月15日 |
| 8 | 慢SQL分析 | 慢SQL实时采集与展示 | 马璐艳 | 2026年6月16日 | 2026年6月30日 |
| 9 | 慢SQL分析 | SQL执行计划分析 | 马璐艳 | 2026年7月1日 | 2026年7月10日 |
| 10 | 索引优化 | 索引使用情况分析 | 马璐艳 | 2026年7月11日 | 2026年7月15日 |
| 11 | 索引优化 | 索引优化建议生成 | 马璐艳 | 2026年7月16日 | 2026年7月25日 |

手册研发

为配合数据库监控模块的推广使用，需同步完成相关运维手册的编写。

表 3-1 手册研发计划

| 序号 | 名称 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MySQL数据库运维手册 | 马璐艳 | 2026年4月 |
| 2 | MySQL数据库常见问题手册 | 马璐艳 | 2026年5月 |
| 3 | MySQL慢SQL分析手册 | 马璐艳 | 2026年6月 |

新技术研发

技术方向

在数据库监控模块研发过程中，同步开展以下新技术的研究与应用：

- 智能告警技术：研究基于动态阈值的告警算法，减少误报率

- 自动索引推荐：基于慢SQL分析结果，自动推荐优化索引方案

- 性能趋势预测：基于历史监控数据，预测数据库性能变化趋势

研发安排

表 4-1 新技术研发

| 序号 | 新技术方向 | 研究内容 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能告警技术 | 动态阈值算法研究与应用 | 2026年3月30日 |
| 2 | 自动索引推荐 | 慢SQL分析结果自动生成索引建议 | 2026年4月30日 |
| 3 | 性能趋势预测 | 基于历史数据的性能趋势分析 | 2026年6月31日 |

资源使用情况

人员投入

表 5-1 人员投入情况

| 职位名称 | 职责描述 | 人数 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发部经理 | 研发负责人，负责需求分析、计划制定、进度跟踪、质量把控 | 1人 | 马璐艳 |
| 研发工程师 | 负责模块研发、测试及手册编写 | 1人 | 研发工程师 |
| 测试工程师 | 负责功能测试和性能测试 | 1人 | 测试工程师 |
| 合计 |  | 3人 |  |

资金投入

表 5-2 资金投入情况

| 序号 | 投入项目 | 计算说明 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研发部经理人力成本 | 2.5万/月 × 7月 | 17.5万 |
| 2 | 研发工程师人力成本 | 1.5万/月 × 7月 | 10.5万 |
| 3 | 测试工程师人力成本 | 1万/月 × 3月 | 3万 |
| 4 | 运维手册研发 | 3本手册编写 | 0.5万 |
| 5 | 新技术研发 | 智能告警、自动索引、趋势预测 | 3万 |
| 6 | 设备及软件授权 | 数据库软件、开发工具授权 | 1万 |
| 合计 |  |  | 35.5万 |

场地使用

研发工作在公司现有办公场地进行，利用研发部办公区及会议室开展日常研发、讨论及评审工作，无需额外租赁场地。

设备使用

表 5-3 研发设备投入情况

| 序号 | 设备类型 | 型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔记本电脑 | 联想/戴尔 | 2台 | 代码开发、文档编写 |
| 2 | 开发测试服务器 | IBM/Lenovo | 1台 | 开发环境部署 |
| 3 | 数据库测试服务器 | 自配 | 1台 | MySQL/Redis功能测试 |
| 4 | 开发环境 | Java JDK、Eclipse IDE | 1套 | 软件开发 |
| 5 | 网络设备 | H3C交换机 | 1台 | 测试网络连接 |

以上设备均为公司现有资产，在本研发项目中继续使用，无需新购。