‌数飞科技(宁波)有限公司

国泰新点大OA系统运维服务项目
2026年度阶段性总结报告（截止2026年7月）

| 文档编号 | SFKJ-ITSS-0904 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 汪锦坤 | 编辑日期 | 2026.07.30 |
| 审核 | 马盛艳 | 审核日期 | 2026.07.30 |
| 批准 | 陶飞 | 批准日期 | 2026.07.30 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2026.07.30 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026.07.30 | 汪锦坤 | 新增 |  |

目录

1. 报告概述	5

1.1. 报告基本信息	5

1.2. 报告目的	5

2. 项目实施情况总结	5

2.1. 项目整体进展	5

2.2. 各阶段工作回顾	6

3. 运维服务执行情况	7

3.1. 日常运维执行情况	7

3.2. 月度运维工作执行情况	7

3.3. 季度运维工作执行情况	8

3.4. 服务台运行情况	8

4. 质量目标达成情况	9

4.1. 可用性目标达成情况	9

4.2. 服务质量目标达成情况	9

4.3. 服务报告提交情况	10

5. 存在问题与改进措施	10

5.1. 存在的主要问题	10

5.2. 改进措施	11

6. 下阶段工作计划	11

6.1. 下阶段工作重点	11

6.2. 下阶段工作安排	11

7. 总结	12

表目录

表 1-1  项目基本信息表	5

表 2-1  项目里程碑完成情况表	5

表 3-1  日常运维执行统计表	7

表 3-2  月度运维执行统计表	7

表 3-3  季度运维执行统计表	8

表 3-4  服务台运行统计表	8

表 4-1  可用性目标达成表	9

表 4-2  服务质量目标达成表	9

表 5-1  改进措施表	11

表 6-1  2026年度运维计划表	11

报告概述

报告基本信息

表 1-1 项目基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 国泰新点大OA系统运维服务项目 |
| 报告周期 | 2026年1月1日至2026年7月31日 |
| 报告类型 | 阶段性总结报告 |
| 报告责任人 | 运维项目经理 |
| 报告审核人 | 运维部经理 |

报告目的

本报告旨在总结《国泰新点大OA系统运维服务项目》项目自合同生效以来至2026年7月31日的实施与运维情况，回顾项目各阶段工作完成情况，评估服务质量目标达成情况，分析存在的问题，提出改进措施，并为下一阶段工作提供指导。

项目实施情况总结

项目整体进展

自合同生效以来，项目按照《年度实施与运维计划》有序推进，已完成项目启动、现状调研、运维部署、人员培训、试运行五个阶段工作，运维服务体系已于合同生效后第14周正式投入运行，目前处于正式运维阶段。

表 2-1 项目里程碑完成情况表

| 里程碑 | 计划时间 | 实际完成时间 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1：项目启动完成 | 第2周 | 第2周 | ✅ 已完成 | 按期完成 |
| M2：现状调研完成 | 第4周 | 第4周 | ✅ 已完成 | 按期完成 |
| M3：运维部署完成 | 第8周 | 第8周 | ✅ 已完成 | 按期完成 |
| M4：培训完成 | 第10周 | 第10周 | ✅ 已完成 | 按期完成 |
| M5：试运行完成 | 第14周 | 第14周 | ✅ 已完成 | 按期完成 |
| M6：服务验收完成 | 第15周 | 第15周 | ✅ 已完成 | 按期完成 |
| M7：季度运维报告 | 每季度末 | 按时提交 | ✅ 已完成 | 已完成2次 |
| M8：半年度服务总结 | 第52周 | 第52周 | 🔄 进行中 | 本报告 |

各阶段工作回顾

项目启动阶段。完成了项目团队组建，召开了项目启动会，明确了项目目标、服务范围、计划和沟通机制。双方项目组建立了良好的协作关系，为后续工作顺利开展奠定了基础。

现状调研阶段。深入调研了甲方4套达梦数据库、7套东方通中间件的部署架构和运行现状，确认了运维服务清单和SLA指标，完成了运行环境检查，明确了备份与恢复方案。运维服务确认书经双方确认，为运维服务开展提供了明确依据。

运维部署阶段。完成了服务器环境检查、网络连通性测试、监控工具部署配置、备份策略配置验证和监控功能验证。运维部署报告显示，监控告警功能运行正常，满足运维需求。

人员培训阶段。编写了运维服务手册和培训材料，组织运维人员培训和应急响应培训，参训人员覆盖率达到100%。培训效果评估显示，参训人员能够独立完成日常运维操作，培训效果良好。

试运行阶段。运维服务体系正式上线运行，经过4周试运行监控，数据库、中间件运行稳定，用户反馈问题及时处理，试运行报告显示运维服务具备正式运行条件。

正式运维阶段。自服务验收后进入正式运维阶段，按计划开展日常运维、巡检监控、故障处理、服务报告等工作，数据库、中间件运行平稳。

运维服务执行情况

日常运维执行情况

表 3-1 日常运维执行统计表

| 运维活动 | 计划频次 | 实际执行 | 执行率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据库运行状态检查 | 每日 | 212次 | 100% | 全部完成 |
| 服务器状态监控 | 每日 | 212次 | 100% | 全部完成 |
| 网络连通性测试 | 每日 | 212次 | 100% | 全部完成 |
| 数据备份执行 | 每日 | 212次 | 100% | 全部成功 |
| 数据库、中间件健康检查 | 每周 | 30次 | 100% | 全部完成 |
| 系统日志分析 | 每周 | 30次 | 100% | 全部完成 |
| 服务台事件处理 | 按需 | 18次 | 100% | 全部处理 |
| 客户回访 | 每周 | 30次 | 100% | 全部完成 |

月度运维工作执行情况

表 3-2 月度运维执行统计表

| 运维活动 | 计划频次 | 实际执行 | 执行率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统补丁更新 | 每月 | 7次 | 100% | 全部完成 |
| 数据库健康检查 | 每月 | 7次 | 100% | 全部完成 |
| 备份恢复验证 | 每月 | 7次 | 100% | 全部成功 |
| 月度可用性统计 | 每月 | 7次 | 100% | 全部完成 |
| 月度运维服务报告 | 每月 | 7次 | 100% | 全部提交 |

季度运维工作执行情况

表 3-3 季度运维执行统计表

| 运维活动 | 计划频次 | 实际执行 | 执行率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统性能评估 | 每季度 | 2次 | 100% | 全部完成 |
| 容量分析 | 每季度 | 2次 | 100% | 全部完成 |
| 客户满意度调查 | 每季度 | 2次 | 100% | 全部完成 |
| 服务改进计划 | 每季度 | 2次 | 100% | 全部完成 |
| 硬件设备巡检 | 每季度 | 2次 | 100% | 全部完成 |

服务台运行情况

表 3-4 服务台运行统计表

| 统计项 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 受理事件总数 | 18件 | 全部为一般事件 |
| 事件解决率 | 100% | 全部按时解决 |
| 平均响应时间 | 8分钟 | 优于目标值 |
| 平均解决时间 | 35分钟 | 优于目标值 |
| 客户回访率 | 100% | 全部完成回访 |
| 客户满意度 | 92分 | 高于目标值 |

质量目标达成情况

可用性目标达成情况

表 4-1 可用性目标达成表

| 服务类型 | 可用性目标 | 实际可用性 | 是否达标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大OA系统 | ≥99.5% | 100% | ✅ 达标 | 本报告期无计划外中断 |
| 服务器 | ≥99.5% | 100% | ✅ 达标 | 本报告期无计划外中断 |
| 网络设备 | ≥99.0% | 100% | ✅ 达标 | 本报告期无计划外中断 |
| 中间件 | ≥99.5% | 100% | ✅ 达标 | 本报告期无计划外中断 |
| 数据库 | ≥99.5% | 100% | ✅ 达标 | 本报告期无计划外中断 |

中断事件统计：本报告期内，计划内中断共计2次，总时长40分钟，均在客户确认的维护窗口内完成；计划外中断0次，本报告期无计划外服务中断。

服务质量目标达成情况

表 4-2 服务质量目标达成表

| 目标类型 | 目标值 | 实际达成 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统可用性 | ≥99.5% | 100% | ✅ 达标 |
| 故障响应时间 | 工作日10分钟/非工作日30分钟 | 8分钟 | ✅ 达标 |
| 培训覆盖率 | 100% | 100% | ✅ 达标 |
| 客户满意度 | ≥90分 | 92分 | ✅ 达标 |
| 重大服务中断事件 | 0次 | 0次 | ✅ 达标 |

服务报告提交情况

本报告期内，按时提交各类服务报告共计14份，包括：

- 月度运维服务报告：7份

- 季度运维服务报告：2份

- 半年度满意度调查报告：1份

- 季度性能评估报告：2份

- 半年度可用性报告：1份

- 阶段性服务总结报告：1份（本报告）

所有报告均在规定时间内提交，报告内容完整、数据准确，获得甲方认可。

存在问题与改进措施

存在的主要问题

问题一：数据库性能波动问题。个别时段达梦数据库出现查询性能波动，通过参数优化和索引调整得到改善。本报告期共发生数据库性能波动2次，虽已及时解决，但性能优化仍需持续关注。

问题二：中间件版本升级协调。东方通中间件存在版本升级需求，升级窗口需与甲方业务低谷期协调，个别升级因业务安排适当延后，但未影响系统运行。

问题三：监控告警阈值需优化。个别监控项告警阈值设置不够精准，产生少量无效告警，需结合运行数据持续优化告警阈值。

改进措施

表 5-1 改进措施表

| 序号 | 问题 | 改进措施 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库性能波动 | 评估数据库性能优化需求，持续优化参数配置和索引策略；加强监控，缩短故障发现时间 | 硬件负责人 | 2026年Q3 |
| 2 | 中间件版本升级协调 | 组织中间件版本升级专项评估，与甲方协调升级窗口，制定升级方案和回退预案 | 培训负责人 | 2026年Q3 |
| 3 | 监控告警阈值优化 | 加强网络监控，建立网络性能基线；优化告警阈值，减少无效告警 | 硬件负责人 | 2026年Q3 |

下阶段工作计划

下阶段工作重点

持续运维保障：继续执行日常运维、巡检监控、故障处理等工作，确保系统稳定运行

版本升级支持：配合甲方评估数据库、中间件版本升级需求，提供技术支持和方案建议

告警优化：持续优化监控告警阈值，减少无效告警，提升监控精准度

性能优化：持续开展数据库、中间件性能优化，提升系统响应效率

服务改进：根据满意度调查结果，持续优化服务质量

下阶段工作安排

表 6-1 2026年度运维计划表

| 工作内容 | 责任人 | 计划时间 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维保障 | 技术负责人 | 持续 | 系统可用性≥99.5% |
| 版本升级支持 | 硬件负责人 | 2026年Q3 | 《版本升级建议报告》 |
| 进阶运维培训 | 培训负责人 | 2026年Q3 | 培训完成，技能提升 |
| 告警阈值优化 | 硬件负责人 | 2026年Q3 | 监控精准度提升 |
| 季度满意度调查 | 项目经理 | 每季度末 | 《满意度调查报告》 |

总结

自合同生效以来至2026年7月31日，《国泰新点大OA系统运维服务项目》项目按照计划有序推进，已完成项目启动、现状调研、运维部署、人员培训、试运行五个阶段工作，运维服务体系正式投入运行并进入正式运维阶段。

实施成果：所有里程碑节点按期完成，运维服务全面覆盖合同约定的4套达梦数据库、7套东方通中间件，培训覆盖率达到100%，参训人员能够独立完成运维操作，数据库、中间件运行稳定。

运维成果：本报告期可用性达到100%，优于合同约定的99.5%目标；计划外中断0次，重大服务中断事件0次；所有服务报告按时提交，数据准确完整。

存在问题：数据库性能波动、中间件版本升级协调、监控告警阈值优化等问题已识别并制定改进措施。

下阶段工作：将持续做好运维保障工作，推进版本升级支持、告警优化、性能优化等改进措施，不断提升服务质量，确保数据库、中间件持续稳定运行，满足甲方业务需求。