华风数据(深圳)有限公司

运维服务验收管理制度

| 文档编号 | HFSJ-ITSS-0408 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 熊振翔 | 编辑日期 | 2025.1.3 |
| 审核 | 黄剑锋 | 审核日期 | 2025.1.3 |
| 批准 | 黄文广 | 批准日期 | 2025.1.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.1.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.1.3 | 熊振翔 | 新增 |  |

目录

1. 目的	4

2. 范围	4

3. 职责与权限	4

3.1. 运维部	4

3.2. 产品质量部	4

3.3. 研发部	4

3.4. 管理层	5

4. 验收类型	5

5. 验收依据与标准	5

6. 验收流程	6

6.1. 验收申请	6

6.2. 验收准备	6

6.3. 验收实施	6

6.4. 验收结论	6

6.5. 验收报告	7

6.6. 验收归档	7

7. 验收不合格处理	7

7.1. 整改要求	7

7.2. 整改流程	7

7.3. 验收争议处理	7

8. 输出的文件和记录	8

目的

本制度旨在规范华风数据(深圳)有限公司运维服务项目的验收工作，确保交付的运维服务符合合同要求、SLA协议及客户期望，保证服务交付质量，提升客户满意度，并为后续服务改进提供依据。

范围

本制度适用于公司所有运维服务项目的验收工作，包括新运维项目启动后的首次验收、运维项目周期结束后的终验、运维项目关键节点的阶段性验收、运维服务合同续签前的服务评估以及重大变更或升级后的验证验收。覆盖运维服务相关的所有部门：运维部、研发部、产品质量部。

职责与权限

运维部

运维部是验收工作的主要责任部门，负责运维服务项目的验收申请提交，准备验收所需的相关文档和资料。运维部应组织内部自检，确保交付成果符合验收标准，并配合产品质量部和客户进行验收实施。对于验收中发现的问题，运维部负责整改落实。运维项目经理作为验收的主要责任人，统筹项目验收工作。

产品质量部

产品质量部负责监督验收流程的规范执行，参与重要项目的验收评审，对验收文档的完整性和规范性进行审核。产品质量部将验收结果纳入质量管理体系，作为质量改进的输入，并负责验收报告的归档管理。

研发部

研发部负责提供验收所需的技术支持和专业意见，参与技术类项目的验收评审，对技术方案、系统性能、技术指标等进行验证，并配合解决验收中发现的技术问题。

管理层

管理层负责审批重大项目的验收报告，对验收中出现的重大争议进行决策，并为验收工作提供必要的资源支持。

验收类型

验收工作根据项目特点和服务周期，分为以下三种类型：

- 项目类验收包括启动验收、中期验收和终验。

- 启动验收在项目启动时进行，确认项目启动条件是否满足；

- 中期验收在项目关键节点达成时进行，确认里程碑成果；终验在项目全部完成后进行，确认整体交付成果。

- 周期性验收包括年度验收、季度验收和合同续签验收。

- 年度验收在每年度服务周期结束前进行，季度验收配合服务报告提交进行，合同续签验收在合同到期前进行服务评估。

- 阶段性验收包括变更验收、应急恢复验收和新增服务验收。

- 变更验收在重大变更实施后进行，应急恢复验收在重大故障恢复后进行，新增服务验收在服务范围扩展时进行。

验收依据与标准

- 验收工作应依据以下文件和要求进行：运维服务合同、技术协议、SLA协议等合同文件；国家或行业标准、公司技术规范等技术规范；客户需求说明书、功能需求清单等需求文档；技术方案、实施方案、部署方案等设计文档；服务报告、事件记录、变更记录等过程记录；以及服务级别协议中约定的KPI指标。

- 验收标准应从以下维度进行衡量：交付成果是否满足合同和需求，即功能完整性；SLA指标达成情况，即服务质量；交付文档是否齐全规范，即文档完整性；系统性能、响应时间等技术指标是否符合规范要求；客户对交付成果的认可度；以及遗留问题的处理情况。

验收流程

验收申请

运维项目经理在项目关键节点达成后5个工作日内、服务周期结束前10个工作日内或重大变更实施完成后3个工作日内，提交《验收申请表》。

《验收申请表》应包括项目基本信息、申请验收类型、交付成果清单、自检结论和申请验收时间。

验收准备

验收申请通过后，运维部应在5个工作日内完成以下准备工作：

- 成立由运维项目经理担任组长，产品质量部代表、研发部代表为成员的验收小组，必要时邀请客户代表参与；

- 准备验收所需资料，包括合同及SLA协议、需求规格说明书、技术方案、服务报告、事件记录、KPI达成情况统计、客户满意度调查结果和自检报告等；

- 制定验收方案，明确验收范围、方法、标准、时间安排和人员分工。

验收实施

验收小组按照验收方案实施验收工作，包括资料审查、数据验证、现场验证和客户确认。资料审查主要检查交付文档的完整性和规范性；数据验证主要核对KPI数据和服务报告数据的准确性；现场验证根据需要进行现场演示或系统检查；客户确认是与客户沟通，确认服务交付符合客户期望。验收过程中发现的问题应及时记录。

验收结论

验收小组根据验收结果形成以下结论之一：

- 通过，即所有验收项均符合标准；有条件通过，即存在少量非关键问题但不影响整体交付，需明确整改要求和时限，整改后补充确认；不通过，即存在关键问题未达到验收标准，需进入整改流程，整改后重新验收。

验收报告

验收小组在验收完成后5个工作日内编制《验收报告》，内容包括项目基本信息、验收时间地点及参与人员、验收依据和标准、验收内容和方法、验收结果逐项说明、发现问题及处理意见、验收结论、客户确认意见以及后续建议。《验收报告》需经运维项目经理、产品质量部代表、研发部代表签字确认，必要时由客户代表签字确认。

验收归档

验收完成后，运维部将全套验收资料提交产品质量部归档，包括验收申请表、验收方案、验收记录、验收报告、客户确认文件以及整改记录等。产品质量部负责验收资料的归档管理，保存期限按第8章规定执行。

验收不合格处理

整改要求

验收不合格分为三个等级：严重不合格指核心功能缺失、SLA严重不达标或客户明确不满意，需立即整改，10个工作日内重新验收；

一般不合格指次要功能问题、文档不完整或KPI轻微不达标，需纳入整改计划，15个工作日内完成整改；

建议项指优化建议或效率提升建议，需纳入持续改进计划，在下个周期落实。

整改流程

整改流程包括：运维部组织分析不合格原因；制定《整改计划》，明确措施、责任人、完成时限；实施整改措施；整改完成后提交《整改报告》；产品质量部组织复核验证；验证通过后重新提交验收。

验收争议处理

验收过程中出现争议时，首先由验收小组内部协商解决；协商不成则提交产品质量部协调；重大争议提交管理层决策；涉及合同条款的按合同约定处理。

输出的文件和记录

- 验收管理相关文件和记录包括：

- 《验收申请表》由运维部负责，保存期限3年；

- 《验收方案》由验收小组负责，保存期限3年；

- 《验收记录》由验收小组负责，保存期限3年；

- 《验收报告》由验收小组负责，保存期限5年；

- 《整改计划》由运维部负责，保存期限3年；

- 《整改报告》由运维部负责，保存期限3年；

- 《客户确认文件》由运维部负责，保存期限5年；

- 《自检报告》由运维部负责，保存期限3年；

- 《验收资料归档清单》由产品质量部负责，保存期限5年。