华风数据(深圳)有限公司

2026年度研发报告
（截止2026年4月）

| 文档编号 | HFSJ-ITSS-0706 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 黄正宇 | 编辑日期 | 2026.4.30 |
| 审核 | 黄剑锋 | 审核日期 | 2026.4.30 |
| 批准 | 黄文广 | 批准日期 | 2026.4.30 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2026.4.30 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026.4.30 | 黄正宇 | 新增 |  |

目录

1. 研发概述	4

1.1. 研发背景	4

1.2. 1-4月研发目标	4

1.3. 整体完成情况	4

2. 工具研发完成情况	4

2.1. 实施规划完成情况	4

2.2. 具体功能研发完成情况	5

2.3. 研发工具应用情况	6

3. 手册研发完成情况	6

4. 新技术研发完成情况	6

5. 资源使用情况	7

5.1. 人员投入	7

5.2. 资金投入	7

5.3. 场地与设备	8

6. 下阶段工作计划（5-8月）	8

研发概述

研发背景

基于2025年度研发成果，结合2025年指标完成情况中暴露的问题以及2026年运维服务能力提升需求，2026年度技术研发工作聚焦于运维自动化提升、数据质量保障、智能运维能力建设和运维工具整合优化四个方向，补齐现有运维工具功能短板，降低人工运维成本，适配公司外部项目运维交付标准化要求。

1-4月研发目标

根据公司正式发文《2026年度研发规划》，2026年1-4月阶段性研发核心任务固定如下，所有节点贴合年度规划时序管控要求：

完成项目启动及开发运行环境搭建，敲定项目组织架构、权责分工与全周期项目执行计划；

完成自动化巡检、数据校验、智能告警三大核心模块全域业务需求调研、评审与定稿分析工作；

落地系统开发一期工作，完成全品类自动化巡检工具开发、单元测试及联调测试工作。

整体完成情况

| 序号 | 研发内容 | 计划状态 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具研发（1-4月阶段） | 按计划推进 | 按计划完成巡检报告自动生成功能 |
| 2 | 手册研发 | 尚未启动 | 按计划5月启动，本期无工作开展 |
| 3 | 新技术研发 | 尚未启动 | 按计划8月后启动，本期无工作开展 |

工具研发完成情况

实施规划完成情况

严格对标《2026年度研发规划》时序要求，本年度1-4月需闭环第一至第三阶段全流程研发工作，阶段进度对标如下：

| 序号 | 阶段 | 阶段名称 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段 | 项目启动 | 2026年1月 | 2026年1月 | 已完成 |
| 2 | 第二阶段 | 需求分析 | 2026年2月 | 2026年2月 | 已完成 |
| 3 | 第三阶段 | 系统开发一期 | 2026年3-4月 | 2026年4月 | 已完成 |

具体功能研发完成情况

本期聚焦自动化巡检工具全域功能开发，覆盖机房、业务设备、数据库全品类巡检，配套自动报表能力，各模块研发进度明细如下：

| 研发方向 | 功能模块 | 具体功能 | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动化巡检工具 | 服务器巡检 | CPU、内存、磁盘巡检 | 2026年2月 | 2026年2月 |
|  | 网络设备巡检 | 连通性巡检 | 2026年3月 | 2026年3月 |
|  | 数据库巡检 | 连接数、慢查询、表空间检查 | 2026年4月 | 2026年4月 |
|  | 前端设备巡检 | 电网设备巡检 | 2026年4月 | 2026年4月 |
|  | 巡检报告 | 自动生成巡检报告（日报/周报/月报） | 2026年4月 | 2026年4月 |
| 数据完整性校验工具 | 字段校验 | 必填字段完整性检查 | 2026年5月 | 未开始 |
|  | 格式校验 | 日期、金额等字段格式正确性检查 | 2026年6月 | 未开始 |
|  | 逻辑校验 | 业务逻辑一致性检查（如订单金额=明细汇总） | 2026年6月 | 未开始 |
|  | 异常预警 | 异常数据自动告警 | 2026年6月 | 未开始 |
| 智能告警优化 | 告警聚合 | 相似告警自动聚合 | 2026年7月 | 未开始 |
|  | 根因推荐 | 基于历史数据推荐故障根因 | 2026年8月 | 未开始 |
|  | 告警抑制 | 关联告警自动抑制 | 2026年8月 | 未开始 |
|  | 告警升级 | 长时间未处理告警自动升级 | 2026年8月 | 未开始 |
| 知识库优化 | 语义搜索 | 自然语言搜索知识库 | 2026年8月 | 未开始 |
|  | 智能推荐 | 根据事件描述自动推荐相关知识 | 2026年8月 | 未开始 |

研发工具应用情况

自动化巡检工具已完成开发，正在进行内部集成测试，优化适配公司现有运维系统端口，计划下阶段在内部试点项目部署试运行。

手册研发完成情况

根据《2026年度研发规划》全域时序安排，标准化运维工具手册研发工作统一于2026年5月正式启动，2026年1-4月未开展任何手册调研、编写、评审工作，无相关工时及费用支出。本年度全套运维工具手册规划明细如下：

| 序号 | 手册名称 | 责任人 | 计划完成时间 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《自动化巡检工具操作手册》 | 研发工程师 | 2026年5月 | 尚未启动，按计划执行 |
| 2 | 《数据完整性校验工具操作手册》 | 研发工程师 | 2026年7月 | 尚未启动，按计划执行 |
| 3 | 《智能告警配置与管理手册》 | 技术支持工程师 | 2026年9月 | 尚未启动，按计划执行 |
| 4 | 《运维知识库使用手册》（更新版） | 技术支持工程师 | 2026年10月 | 尚未启动，按计划执行 |

小结：1-4月手册研发工作尚未启动，后续将严格对标月度节点，联动工具上线节奏同步完成编写、内审、定稿归档。

新技术研发完成情况

结合年度研发顶层规划，AI运维、算法研判类新技术研发统一排布于2026年8月后启动，依托一期巡检工具落地数据开展技术攻关。2026年1-4月未立项、未开展新技术调研、代码开发及测试工作，本年度新技术研发规划明细如下：

| 序号 | 新技术方向 | 研究内容 | 计划完成时间 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根因分析技术 | 基于告警和事件数据自动分析故障根因 | 2026年8月 | 尚未启动，按计划执行 |
| 2 | 异常检测算法 | 基于历史监控数据识别异常模式 | 2026年9月 | 尚未启动，按计划执行 |
| 3 | 知识图谱构建 | 构建运维知识图谱，实现知识智能关联 | 2026年10月 | 尚未启动，按计划执行 |
| 4 | 自动化恢复技术 | 针对常见故障研发自动恢复脚本 | 2026年11月 | 尚未启动，按计划执行 |

小结：1-4月新技术研发无前置筹备工作，下半年将结合巡检工具运行数据，稳步推进技术调研、算法选型与开发落地。

资源使用情况

人员投入

2026年度研发专项编制共计4人，定岗分工、全年工时已提前核定，1-4月在岗全职投入研发工作，工时归集明细如下：

| 职位名称 | 职责描述 | 年度计划投入 （月） | 1-4月实际投入 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发部经理 | 研发负责人，负责需求分析、计划制定、进度跟踪、质量把控 | 12个月 | 4个月 | 黄正宇 |
| 研发工程师 | 负责自动化巡检和数据校验工具的研发 | 12个月 | 4个月 | 赵伟 |
| 技术支持工程师 | 负责智能告警优化和知识库检索功能开发 | 8个月 | 4个月 | 李强 |
| 测试工程师 | 负责功能测试和性能测试 | 6个月 | - | 未开始 |

资金投入

2026年度研发专项批复总预算71.6万元，资金专款专用、财务单独台账核算，手册、新技术研发费用本期未发生支出，资金使用明细如下：

| 序号 | 投入项目 | 年度预算 | 1-4月实际支出 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研发部经理人力成本 | 30万 | 10万元 | 33.3% |
| 2 | 研发工程师人力成本 | 18万 | 6万元 | 33.3% |
| 3 | 技术支持工程师人力成本 | 9.6万 | 3.2万元 | 33.3% |
| 4 | 测试工程师人力成本 | 6万 | 2万 | 33.3% |
| 5 | 手册编写费用 | 1万 | 0 | 0 |
| 6 | 新技术研发费用 | 5万 | 0 | 0 |
| 7 | 设备及软件授权费用 | 2万 | 0.7万 | 35% |
| 合计 |  | 71.6万 | 21.9万 | 30.6% |

1-4月实际支出合计 21.9万元，占年度预算的30.6%，与时间进度（4/12≈33.3%）基本匹配

技术支持工程师和测试工程师1-4月已按实际投入计算（全年计划分别为8个月和6个月，1-4月均已投入）

手册编写和新技术研发按计划尚未启动，相关费用暂未发生

设备及软件授权费用按年度预算的1/3估算，实际以财务数据为准

场地与设备

场地资源：全部研发工作依托公司现有办公场地开展，使用研发部专属办公区、专项评审会议室完成需求研讨、代码开发、集中评审工作，本年度无需新增租赁办公及研发场地，无场地租赁额外成本。

硬件资源：复用公司存量资产，配套研发设备共计：业务开发笔记本4台、开发测试服务器2台、数据库专项测试服务器2台、标准化研发环境1套、核心交换机1台。其中年度规划新增2台开发测试服务器，已于1月按期采购部署完毕，满足一期巡检工具全流程开发测试算力要求。

下阶段工作计划（5-8月）

结合1-4月研发闭环进度、年度研发时序规划，锁定5-8月二期、三期工具开发、首期手册编写、工具试点试运行核心工作，责任归口研发部统一管控，节点如下：

| 序号 | 工作内容 | 计划时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统开发二期：数据完整性自动校验工具开发及测试 | 2026年5-6月 | 研发部 |
| 2 | 系统开发三期：智能告警优化和知识库智能检索功能开发 | 2026年7-8月 | 研发部 |
| 3 | 《自动化巡检工具操作手册》编写、内审、定稿 | 2026年5月 | 研发部 |
| 4 | 《数据完整性校验工具操作手册》编写、内审、定稿 | 2026年7月 | 研发部 |